

**P R O T O K O L L**

\_6\_. Sitzung | WS 2012/13

**Gremium :** AStA

**Termin :** Dienstag, 06.11.2012

**Zeit :** 13 Uhr

**Ort :** AStA Büro

**Mitglieder gewählt :** Matthias Kaufmann, Corinna Stockburger, Sandra Wolf, Michael Schindele, Anna Kyc, Dionys Müller

**Mitglieder ZBV :** David Schröpfer, Benedikt Recktenwald, Florian Fischer, Immanuel Balke

**Schriftführer/in :** Matthias Kaufmann

**Vorsitz :** Matthias Kaufmann

**Zahl der anw. Mitglieder : 10**

**Sachverständige :**

**Abw. Mitglieder :** Janine Woytera, Sarah Häfele, Maritta Kämmerer

**Tagesordnung:**

1. Hochschulball

Statusberichte

* 1. Bestellung Pfandmarken, Gaderobenrollen, Kleiderbügel?
     + Garderobenmarken sind bestellt, Rest bestellt Matze (500 Kleiderbügel, 1000 Wertmarken rot, 5000 Pfandmarken grün)
  2. Rückmeldung für Ausschreibung Entwurf Plakate?
     + Nur 1 Rückmeldung mit 2 Entwürfen, aber wir nehmen das alte Plakat von 2003, Dio passt es noch ein wenig an, Micha gibt es bei wirmachendruck.de in den Druck. Geld streckt Micha vor und kriegt es dann erstattet. Der Teilnehmer am Wettbewerb erhält 2 Freikarten, die er nächste Woche abholen kann.
  3. Band bestellt? Ja.
  4. Wie weit sind die Garderoben?
     + Micha erledigt es noch rechtzeitig
  5. Vorverkauf
     + Corinna fragt bei Touri-Info an ->Rückmeldung ja sie machen mit
     + Sabine hat Besenfelder angefragt, machen auch mit
     + Karten verteilt Micha an die VVK-Stellen
     + Es muss noch geklärt werden, wer das Geld von den VVK-Stellen abholt
  6. Promotion
     + Micha erstellt eine facebook-Veranstaltung
     + Micha schickt eine Mail an Sabine zur Weiterleitung an alle Studenten
  7. Spülmaschinen
     + Beni bestellt sie
  8. Eis
     + Flo hat die Infos der Stände und berechnet die Mengen
     + Corinna fragt beim Braun an ->Rückmeldung: können nur Crushed Eis liefern
     + Muss bei Metro bestellt werden, Matze oder Flo
  9. Hubwagen und Leerpaletten für Aufbau
     + Matze klärt es mit Magazin und Hausmeistern ab
  10. Leitsystem
      + Wird von Micha erstellt
  11. Leerkästen sind bestellt
  12. Baugitter vom Bauhof
      + 10 große, 10 kleine und 25Füße werden von Matze bestellt, Kontaktinfos von den Hausmeistern
  13. Einteilung Aufgabengebiete
      + Sachgüter: Micha
      + Getränke: Flo
      + Gitter: Matze+Dio
      + Leitsystem und Schilder: Janine, Anni, Sandra
      + Garderobe: Micha+Flo Lüttgens
      + Morgens werden die Sachen nur an den Standorten vorbereitet, richtig aufgebaut wird ab 14 Uhr
      + Beim Abbau gilt die gleiche Einteilung!

1. Sonstiges
   1. Mel und Flo Lüttgens sind noch nicht im ZBV-Verteiler
      * Mail an David ist raus
   2. Rest von Agenda wurde vertagt da wegen Serverwartung die Agenda nicht zugänglich war ☺